## Plantilla de Casos de Prueba
Plantilla de Casos de Pruebas de Software - SEMAXEL
Elaborado por: Equipo QA / PMO Informatica - Capstone SEMAXEL
Proyecto: SEMAXEL Ops - Sistema de Gestión de Mantenimiento de Infraestructura
Ciclo de Pruebas: Pruebas Funcionales, Integración, RBAC, SLA y Flujos E2E (Sprints 1-4)
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
TC-AUTH-01 | Registro Público de Empresa / Gestor | Validar el registro público de nuevos usuarios de tipo Empresa asignando rol GESTOR por defecto y prohibiendo la asignación no autorizada del rol ADMIN. | 2026-10-01 | Accounts / Autenticación | Registro Público de Usuario | 1. Navegar a /cuentas/registro/ 2. Ingresar Email: empresa1@semaxel.cl, Pass: Pass1234!, Rol Solicitado: Empresa. 3. Enviar formulario. | Se crea usuario en DB MySQL con rol='GESTOR'. Redirección a /login/ con mensaje de éxito. El sistema no permite autoasignar el rol ADMIN. | Navegador Web (Chrome/Edge), Servidor Django en localhost/staging, DB MySQL. | Verificar hashing de contraseña y campo rol en la tabla accounts_usuario. | Ninguna | Usuario creado correctamente con rol 'GESTOR' y clave encriptada (Argon2/PBKDF2). | PASS | 2026-10-01 | Cumple criterio DoD-AUTH-01.
TC-AUTH-02 | Acceso no Autorizado por Rol (Técnico -> Sucursales) | Verificar que el decorador @rol_requerido bloquee el acceso a vistas administrativas de sucursales a usuarios con rol TECNICO. | 2026-10-01 | Accounts / Control de Acceso | Seguridad RBAC (@rol_requerido) | 1. Iniciar sesión como tecnico1@semaxel.cl. 2. Intentar forzar la navegación ingresando directamente la URL /sucursales/. | Acceso denegado (HTTP 403 o Redirección controlada). Muestra mensaje de advertencia: 'No posee permisos para acceder a este recurso'. | Navegador Web, Sesión activa de usuario con rol TECNICO. | Intercepción y verificación del middleware/decorador de roles en backend. | TC-AUTH-01 | Acceso bloqueado de forma segura con redirección a /ofertas/ y alerta de permisos. | PASS | 2026-10-01 | Cumple criterio DoD-AUTH-02.
TC-TCK-01 | Crear Ticket con Cálculo Automático SLA | Validar la creación de un ticket de incidencia calculando automáticamente la fecha límite de vencimiento según la política de SLA. | 2026-10-01 | Tickets / SLA | Registro de Ticket y Motor SLA | 1. Iniciar sesión como Encargado de Sucursal. 2. Crear Ticket: Sucursal Santiago Centro, Categoría Refrigeración, Prioridad ALTA (SLA 4 hrs), Evidencia fotográfica adjunta. | Ticket creado en estado PENDIENTE. Campo fecha_vencimiento_sla asignado a exactamente +4 horas desde la hora actual de creación. | Servidor Django con app 'tickets' y 'sla' configuradas. | Revisar timestamps en tabla tickets_ticket y registro en historial. | TC-AUTH-01 | Ticket #104 registrado con SLA de 4 horas calculado exactamente. | PASS | 2026-10-01 | Cumple criterio DoD-TCK-01.
TC-TCK-02 | Validación Transición Inválida de Estado | Verificar que el modelo de Ticket restrinja cambios de estado fuera de la matriz Ticket.TRANSICIONES_VALIDAS. | 2026-10-01 | Tickets (Núcleo) | Máquina de Estados de Tickets | 1. Seleccionar Ticket #104 (estado 'ABIERTO'). 2. Intentar actualizar el estado directamente a 'CERRADO' sin pasar por 'EN_PROCESO' ni OT. | El sistema rechaza la actualización lanzando ValidationError: 'Transición no permitida de ABIERTO a CERRADO'. | Entorno Django ORM / Formulario de Edición de Ticket. | Ejecución de validaciones clean() en el modelo de Ticket. | TC-TCK-01 | ValidationError desplegada correctamente en pantalla. Estado sin cambios. | PASS | 2026-10-01 | Cumple criterio DoD-TCK-02.
TC-OFE-01 | Toma de Oferta y Generación Auto de OT | Validar que la asignación de una oferta en Marketplace a un técnico genere automáticamente la Orden de Trabajo correspondiente. | 2026-10-01 | Ofertas / Marketplace / OT | Asignación de Oferta y Creación OT | 1. Iniciar sesión como Técnico 'Carlos Clima'. 2. Ir a /ofertas/. 3. Seleccionar Oferta del Ticket #104 y presionar 'Tomar Oferta'. | La oferta cambia a estado TOMADA. Se crea una Orden de Trabajo (OT) asociada al técnico y el Ticket pasa a EN_PROCESO. | Módulos ofertas y tickets interconectados. | Inspeccionar inserción en tabla tickets_ordentrabajo tras tomar la oferta. | TC-TCK-01 | OT #78 generada automáticamente y Ticket #104 actualizado a EN_PROCESO. | PASS | 2026-10-01 | Cumple criterio DoD-OFE-01.
TC-OT-02 | Cierre OT y Calificación Única | Validar el flujo de cierre de Orden de Trabajo e imposibilidad de ingresar más de una calificación por OT. | 2026-10-01 | Tickets / Órdenes de Trabajo | Cierre de OT y Rating de Técnico | 1. Técnico completa OT #78 adjuntando informe. 2. Encargado evalúa servicio con 5 estrellas. 3. Intentar calificar nuevamente la misma OT. | Pasos 1-2: OT y Ticket cambian a CERRADO/FINALIZADO. Paso 3: Sistema bloquea el reintento indicando 'OT ya evaluada'. | Módulo de tickets y calificaciones. | Verificar restricciones de unicidad unique_together=['orden_trabajo', 'evaluador']. | TC-OFE-01 | Calificación registrada exitosamente. Formulario bloqueado para reintentos. | PASS | 2026-10-01 | Cumple criterio DoD-OT-02.
TC-MNT-01 | Ejecución Idempotente de Preventivos CLI | Verificar que el comando de consola 'generar_preventivos' cree tickets para planes vencidos sin duplicaciones en ejecuciones consecutivas. | 2026-10-01 | Mantenimiento Preventivo | Comando Batch CLI (generar_preventivos) | 1. Ejecutar 'python manage.py generar_preventivos' en la consola. 2. Re-ejecutar el mismo comando inmediatamente. | 1ª Ejecución: Genera ticket preventivo para planes vencidos. 2ª Ejecución: Detecta ticket existente y NO duplica (idempotencia). | Terminal / Consola de servidor con entorno virtual Django. | Revisar logs de consola y conteo de filas en tabla tickets_ticket. | TC-TCK-01 | 1ª ej: 1 ticket creado. 2ª ej: 0 tickets creados. Comportamiento idempotente verificado. | PASS | 2026-10-01 | Cumple criterio DoD-MNT-01.
TC-DSH-01 | Aislamiento Multiempresa en Dashboard | Validar que el Dashboard Gerencial aplique las funciones sucursales_visibles() y tickets_visibles() garantizando aislamiento total. | 2026-10-01 | Dashboard / Reportes | Multi-tenancy & Isolation | 1. Iniciar sesión como Gestor de Empresa A (Walmart). 2. Cargar página /dashboard/ y examinar métricas KPI. | El Dashboard muestra únicamente métricas, tickets y sucursales relativas a Empresa A. 0% de filtración de datos de otras empresas. | Módulo Dashboard con datos de múltiples empresas en DB. | Auditoría de consultas SQL ejecutadas (cláusula WHERE empresa_id = X). | TC-AUTH-01, TC-TCK-01 | Consultas filtradas correctamente. Aislamiento estricto de datos verificado. | PASS | 2026-10-01 | Cumple criterio DoD-DSH-01.

## Instrucciones
Plantilla de Casos de Pruebas de Software - SEMAXEL Ops
Elaborado por: Equipo QA / PMO Informatica
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas.
Fecha | Fecha en que fue creado o actualizado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o módulo al que está asociado el caso de prueba (ej. Accounts, Tickets, Ofertas).
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad específica que se está probando.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba (valores, acciones, URLs, parámetros).
Resultado Esperado | Se especifica la salida o comportamiento que se espera de la ejecución con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación de hardware, software, navegador o base de datos requerida para ejecutar la prueba.
Procedimientos especiales requeridos | Se describe cualquier restricción, condición previa o procedimiento técnico especial (ej. revisión de logs, DB).
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de identificadores de casos de prueba que deben ejecutarse previamente.
Información para el seguimiento | Sección reservada para el control del ciclo de ejecución QA.
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido en la ejecución. Si difiere del esperado, debe vincularse al reporte de incidencias.
Estado | Estado actual de la prueba (PASS, FAIL, PENDING, BLOCKED).
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó la prueba o cambió de estado.
Observaciones | Observaciones y notas adicionales sobre la ejecución y resultados.