## Plantilla EDT
ID | Código | Nombre de la actividad | Nivel | Duración (días) | Predecesoras | Padre | Inicio temprano (día) | Fin temprano (día) | Inicio tardío (día) | Fin tardío (día) | Holgura (días) | Ruta crítica
1 | 1.0 | SEMAXEL (Proyecto Capstone) | 1 | 80 |  |  | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | Sí
2 | 1.1 | Gestión y Arquitectura | 2 | 80 |  | 1.0 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | Sí
3 | 1.1.1 | Planificación Scrum y Roadmap | 3 | 5 |  | 1.1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | Sí
4 | 1.1.2 | Arquitectura y Modelo BD (MySQL) | 3 | 5 | 1.1.1 | 1.1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | Sí
5 | 1.1.3 | Ejecución de Pruebas (QA) y UAT | 3 | 10 | 1.6.2 | 1.1 | 66 | 75 | 66 | 75 | 0 | Sí
6 | 1.1.4 | Pase a Producción y Documentación | 3 | 5 | 1.1.3 | 1.1 | 76 | 80 | 76 | 80 | 0 | Sí
7 | 1.2 | Cimientos y Seguridad (Sprint 1) | 2 | 10 | 1.1.2 | 1.0 | 11 | 20 | 11 | 20 | 0 | Sí
8 | 1.2.1 | Módulo de Login y Sesiones | 3 | 5 | 1.1.2 | 1.2 | 11 | 15 | 11 | 15 | 0 | Sí
9 | 1.2.2 | Gestión de Roles y Accesos | 3 | 5 | 1.2.1 | 1.2 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | Sí
10 | 1.3 | Catálogos Maestros (Sprint 1) | 2 | 10 | 1.1.2 | 1.0 | 11 | 20 | 15 | 24 | 4 | No
11 | 1.3.1 | Maestro de Locales | 3 | 5 | 1.1.2 | 1.3 | 11 | 15 | 15 | 19 | 4 | No
12 | 1.3.2 | Catálogo Manual de Activos | 3 | 5 | 1.3.1 | 1.3 | 16 | 20 | 20 | 24 | 4 | No
13 | 1.4 | Módulo de Incidencias (Sprint 2) | 2 | 20 | 1.2.2, 1.3.2 | 1.0 | 21 | 40 | 21 | 40 | 0 | Sí
14 | 1.4.1 | Formulario de Reporte de Averías | 3 | 7 | 1.2.2, 1.3.2 | 1.4 | 21 | 27 | 21 | 27 | 0 | Sí
15 | 1.4.2 | Almacenamiento de Evidencia Fotográfica | 3 | 7 | 1.4.1 | 1.4 | 28 | 34 | 28 | 34 | 0 | Sí
16 | 1.4.3 | Historial de Tickets por Local | 3 | 6 | 1.4.2 | 1.4 | 35 | 40 | 35 | 40 | 0 | Sí
17 | 1.5 | Operaciones y SLA (Sprint 3) | 2 | 20 | 1.4.3 | 1.0 | 41 | 60 | 41 | 60 | 0 | Sí
18 | 1.5.1 | Despacho de Órdenes de Trabajo (OT) | 3 | 5 | 1.4.3 | 1.5 | 41 | 45 | 41 | 45 | 0 | Sí
19 | 1.5.2 | Algoritmo y Alertas de Tiempos SLA | 3 | 5 | 1.5.1 | 1.5 | 46 | 50 | 46 | 50 | 0 | Sí
20 | 1.5.3 | Portal Móvil del Técnico | 3 | 5 | 1.5.2 | 1.5 | 51 | 55 | 51 | 55 | 0 | Sí
21 | 1.5.4 | Cierre Fotográfico de OT | 3 | 5 | 1.5.3 | 1.5 | 56 | 60 | 56 | 60 | 0 | Sí
22 | 1.6 | Analítica y Preventivo (Sprint 4) | 2 | 15 | 1.5.4 | 1.0 | 61 | 75 | 61 | 75 | 0 | Sí
23 | 1.6.1 | Calendario de Mantenimiento Preventivo | 3 | 7 | 1.5.4 | 1.6 | 61 | 67 | 61 | 67 | 0 | Sí
24 | 1.6.2 | Dashboard Gerencial (Chart.js) | 3 | 8 | 1.6.1 | 1.6 | 68 | 75 | 68 | 75 | 0 | Sí