## Plan de Trabajo General
PLAN DE TRABAJO (CRONOGRAMA MACRO) - SEMAXEL (Duración: 4 Meses / 16 Semanas)
ID | Fase / Tarea (EDT) | Responsable | Duración | Semana Inicio | Semana Término
1.0 | FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN |  | 2 Semanas
1.1 | Definición del Caso de Negocio y Flujo de Caja | Maximiliano Duarte | 1 Semana | Semana 1 | Semana 1
1.2 | Levantamiento de Requisitos e Historias de Usuario | Juan León | 1 Semana | Semana 1 | Semana 1
1.3 | Diseño de Arquitectura y Selección de Tecnologías | Elías Guala | 1 Semana | Semana 2 | Semana 2
1.4 | Diseño de Wireframes y UX/UI | Elías Guala | 1 Semana | Semana 2 | Semana 2
2.0 | FASE 2: DESARROLLO ITERATIVO (EJECUCIÓN) |  | 8 Semanas
2.1 | Sprint 1: Base de datos, login y roles de usuario | Equipo de Desarrollo | 2 Semanas | Semana 3 | Semana 4
2.2 | Sprint 2: Módulo de selección manual y reporte de incidencias | Equipo de Desarrollo | 2 Semanas | Semana 5 | Semana 6
2.3 | Sprint 3: Portal de técnicos, Órdenes de Trabajo y SLA | Equipo de Desarrollo | 2 Semanas | Semana 7 | Semana 8
2.4 | Sprint 4: Mantenimiento Preventivo y Dashboard Gerencial | Equipo de Desarrollo | 2 Semanas | Semana 9 | Semana 10
3.0 | FASE 3: PRUEBAS Y ESTABILIZACIÓN |  | 3 Semanas
3.1 | Pruebas de Integración (QA) | Maximiliano Duarte | 1 Semana | Semana 11 | Semana 11
3.2 | Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) en entorno piloto | Maximiliano / PO | 1 Semana | Semana 12 | Semana 12
3.3 | Corrección de Bugs y Ajustes de Interfaz | Elías / Elías Guala | 1 Semana | Semana 13 | Semana 13
4.0 | FASE 4: DESPLIEGUE Y CIERRE |  | 3 Semanas
4.1 | Paso a Producción (Cloud VPS) | Elías Guala | 1 Semana | Semana 14 | Semana 14
4.2 | Elaboración de Manuales y Documentación Técnica | Juan León | 1 Semana | Semana 14 | Semana 15
4.3 | Cierre del Proyecto y Preparación de Defensa Académica | Maximiliano Duarte | 1 Semana | Semana 16 | Semana 16
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Fase 1: Definición del Caso de Negocio y Flujo de Caja. | Elaboración de la justificación económica y modelo financiero del sistema para asegurar su viabilidad. | Computador, MS Excel, Plantillas de Evaluación de Proyectos. | 1 Semana | Maximiliano Duarte | Facilitador: Dominio previo de flujos de caja y cálculos de VAN/TIR.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 1: Levantamiento de Requisitos e Historias de Usuario. | Redacción de la SRS, priorización del Backlog, Historias de Usuario y Criterios de Aceptación. | Computador, Herramientas de gestión ágil (Jira/Trello), MS Word. | 1 Semana | Juan León | Dificultad: Riesgo de ambigüedad al definir las métricas exactas para los SLA.
Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. | Fase 1: Diseño de Arquitectura y Selección de Tecnologías. | Creación del modelo relacional de la BD y definición de la arquitectura de la API. | MySQL Workbench, StarUML, Computador. | 1 Semana | Elías Guala | Facilitador: El equipo domina el stack tecnológico base (Python/MySQL).
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 1: Diseño de Wireframes y UX/UI. | Creación de interfaces visuales interactivas y maquetas responsivas (Mobile-first). | Herramienta de diseño UI (Figma o Adobe XD). | 1 Semana | Elías Guala | Dificultad: Adaptar correctamente el sistema para uso en pantallas móviles de técnicos.
Desarrollar una solución de software... / Construir modelos de datos... | Fase 2: Ejecución Sprint 1 (Base de datos, Login y Roles). | Programación del core del sistema, autenticación de usuarios y estructura de base de datos. | VS Code, Python/Django, MySQL 8, Git/GitHub. | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo | Dificultad: Retrasos iniciales al configurar y sincronizar los entornos locales del equipo.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 2: Ejecución Sprint 2 (Módulo de Selección Manual y Tickets). | Implementación del catálogo de selección manual de activos, carga de fotos y generación de incidencias. | VS Code, Django, Git. | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo | Facilitador: Uso de componentes nativos de Django (formularios y vistas) para acelerar la funcionalidad de selección manual.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 2: Ejecución Sprint 3 (Portal técnicos y SLA). | Programación de la lógica relacional de Órdenes de Trabajo y cálculo automatizado de SLA. | VS Code, Django, Git. | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo | Dificultad: Algoritmos complejos para controlar el vencimiento de tiempos de los técnicos.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 2: Ejecución Sprint 4 (Preventivo y Dashboard). | Integración de gráficos de métricas gerenciales y calendario de mantenimientos preventivos. | VS Code, Librería Chart.js, Git. | 2 Semanas | Equipo de Desarrollo | Facilitador: Componentes visuales pre-armados en Bootstrap 5.
Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos (Testing). | Fase 3: Pruebas de Calidad (QA) y Aceptación (UAT). | Ejecución de casos de prueba integrales y validación del sistema en un entorno piloto controlado. | Casos de Prueba, Entorno Staging, Dispositivos Móviles. | 2 Semanas | Maximiliano Duarte | Dificultad: Detectar y registrar todos los posibles flujos de error antes del despliegue final.
Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso. | Fase 3: Corrección de Bugs y Ajustes de Interfaz. | Solución de los defectos (bugs) reportados en la etapa de QA y ajustes finales de usabilidad. | Repositorio Git, VS Code, Registro de Incidencias. | 1 Semana | Elías Guala | Facilitador: Separación modular del código permite arreglar fallos rápidamente.
Desarrollar una solución de software (Implantación). | Fase 4: Paso a Producción (Cloud VPS). | Despliegue del MVP en servidor en la nube y configuración de la base de datos en producción. | Servidor Cloud (AWS/Vercel), Consola de comandos. | 1 Semana | Elías Guala | Dificultad: Ajustes de seguridad y configuración de puertos en el entorno Cloud.
Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | Fase 4: Cierre y Documentación Técnica. | Elaboración de manuales (Usuario/Técnico) y preparación de la presentación de defensa académica. | MS Word, MS PowerPoint, Documentación Swagger. | 2 Semanas | Juan León / Maximiliano Duarte | Facilitador: Uso de plantillas institucionales de la escuela de Informática de Duoc UC.