## Roadmap_SEMAXEL
Fase / Sprint | Actividad / Funcionalidad | Mes | Duración | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | Clave Jira
SPRINT 1 | MVP Técnico y Accesos | Mes 1 | 4 Semanas | [16 empty] | SMX-36
| BD Relacional (MySQL) | Mes 1 | 1 Semana
| Login y Encriptación | Mes 1 | 1 Semana
| Gestión Roles de Usuario | Mes 1 | 1 Semana
| Maestro de Locales y Activos | Mes 1 | 1 Semana
SPRINT 2 | Flujo de Reporte Operativo | Mes 2 | 4 Semanas | [16 empty] | SMX-37
| Selección manual activos (Sin QR) | Mes 2 | 1 Semana
| Formulario de Tickets | Mes 2 | 1 Semana
| Almacenamiento Fotográfico | Mes 2 | 1 Semana
| Historial de Tickets por local | Mes 2 | 1 Semana
SPRINT 3 | Portal Técnico y SLAs | Mes 3 | 4 Semanas | [16 empty] | SMX-38
| Asignación de OT a Técnicos | Mes 3 | 1 Semana
| Panel Móvil Técnico | Mes 3 | 1 Semana
| Algoritmo cálculo SLA | Mes 3 | 1 Semana
| Cierre OT con Evidencia | Mes 3 | 1 Semana
SPRINT 4 | Inteligencia de Negocio | Mes 4 | 4 Semanas | [16 empty] | SMX-39
| Calendario Preventivo | Mes 4 | 1 Semana
| Auto-generación OT Preventivas | Mes 4 | 1 Semana
| Dashboard Gerencial (Chart.js) | Mes 4 | 1 Semana
| Despliegue QA y Producción | Mes 4 | 1 Semana
[7 empty] | 2026-09-03 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  |  | 2026-11-26