## FASE 2.1
# | Artefacto Requerido | Estado | Archivo Existente / Acción Necesaria | Columna1 | ENCARGADOS
1 | Ficha del Proyecto | 🟡 Parcial | Unificar los datos de Caso de negocio e Informe SEMAXEL. |  | maxi
2 | Acta de Constitución (Project Charter) | 🟢 Listo | Acta de Constitución.docx revisada: completa, sin campos pendientes. |  | elias
3 | Registro de Stakeholders | 🟢 Listo | Usar stakeholders y Coordinacion_de_Roles_SEMAXEL_Ops.xlsx. |  | ok
4 | Mapa de Actores | 🟢 Listo | Mapa_de_Actores_SEMAXEL_COMPLETADO.docx — matriz influencia/interés con los 3+ actores. |  | Seba
5 | Product Vision | 🟢 Listo | Product_Vision_and_Goal_SEMAXEL.pptx (slide 1, Vision Board) completo. |  | Maxi
6 | Product Goal | 🟢 Listo | Product_Vision_and_Goal_SEMAXEL.pptx (slide 2, Goal Canvas) completo. |  | Maxi
7 | Product Roadmap | 🟢 Listo | Roadmap_SEMAXEL.xlsx — 16 semanas / 4 sprints detallados. |  | Juan
8 | Requisitos Funcionales | 🟢 Listo | Usar Registro_Requisitos_Plantilla.xlsx. |  | ok
9 | Requisitos No Funcionales | 🟢 Listo | Incluidos en Registro_Requisitos_Plantilla.xlsx. |  | ok
10 | Historias de Usuario + Criterios | 🟢 Listo | Usar Historias_de_Usuario_SEMAXEL_Ops.xlsx. |  | ok
11 | Product Backlog | 🟢 Listo | Integrado en Historias_de_Usuario_SEMAXEL_Ops.xlsx. |  | ok
12 | Sprint Backlog | 🟢 Listo | Usar carpeta Sprint y PMOInformatica Plantilla Scrum Lista de tareas...xlsx. |  | ok
13 | Daily Scrum / Minutas | 🔴 Pendiente | Plantilla de retrospectiva sigue en blanco (Sprints y dailies/). |  | Juan
14 | Documento Arquitectura Software | 🟢 Listo | Documento_Arquitectura_Software_SEMAXEL_COMPLETADO.docx |  | Seba
15 | Modelo de Base de Datos | 🟢 Listo | Modelo_Base_Datos_MySQL_SEMAXEL_COMPLETADO.docx (ER + diccionario de datos) |  | Elais
16 | Diagramas UML (4) | 🟢 Listo | 4 diagramas UML completados en 03 ARQUITECTURA Y DISEÑO TECNICO. |  | Maxi
17 | Software Programado + Video | 🟢 Listo | Código funcional (Fases 1-7 del INFORME) + Prototipo capstone.mp4 (75MB). |  | Equipo completo