## Evaluacion RACI
Actividad / Tarea | Scrum Master / Líder QA Maximiliano Duarte | Product Owner Juan León | Equipo de Desarrollo Elías Guala / Sebastián | Evaluación | Leyenda RACI | Significado
Definir visión, alcance y objetivos del proyecto | C | A/R | C |  | R | Responsible: ejecuta la actividad
Identificar y registrar stakeholders | A/R | C | I |  | A | Accountable: responsable final / aprueba
Levantar y documentar requerimientos funcionales y no funcionales | C | A/R | C |  | C | Consulted: participa mediante consulta
Crear y priorizar el Product Backlog | C | A/R | C |  | I | Informed: debe ser informado
Definir criterios de aceptación de historias de usuario | C | A/R | C
Planificar Sprints y coordinar ceremonias Scrum | A/R | C | C |  | Equipo | Rol
Estimar esfuerzo técnico de historias y tareas | C | I | A/R |  | Maximiliano Duarte / Juan León | Gestión del proyecto
Diseñar arquitectura de 3 capas y estructura del monolito modular | C | C | A/R |  | Elías Guala / Sebastián | Desarrollo de la aplicación
Diseñar modelo de datos en MySQL 8 y Django ORM | I | C | A/R
Desarrollar Backend con Python y Django | I | C | A/R
Desarrollar Frontend con HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript | I | C | A/R
Implementar Reporte Exprés por selección manual y gestión de tickets | I | C | A/R
Implementar asignación de OT, estados y control de SLA | I | C | A/R
Implementar mantenimiento preventivo y calendario | I | C | A/R
Implementar dashboard gerencial con Chart.js | I | C | A/R
Ejecutar pruebas funcionales, integración y corrección de defectos | C | C | A/R
Validar incremento y aceptación funcional del Sprint | C | A/R | C
Gestionar riesgos, seguimiento de avance y documentación del proyecto | A/R | C | I
Gestionar repositorio, ramas y control de versiones en Git/GitHub | I | C | A/R
Preparar despliegue Cloud y documentación técnica | C | I | A/R
Preparar entrega final, presentación y defensa del proyecto | A/R | R | R