## Sprint 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint 1)
Sprint Goal: Establecer los cimientos arquitectónicos (BD MySQL), seguridad (Login/Roles) y el catálogo maestro de locales y activos.
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Clave Jira
HU-15 | [Prioridad: Alta] Como Administrador, quiero gestionar usuarios y asignar roles para controlar el acceso a la plataforma. | Modelado de BD y Backend de gestión de usuarios | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-65
HU-15 | [Prioridad: Alta] Como Administrador, quiero gestionar usuarios y asignar roles para controlar el acceso a la plataforma. | Interfaz Frontend para administración de usuarios y roles | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-66
HU-16 | [Prioridad: Alta] Como Administrador, quiero registrar locales y sus activos de infraestructura para posibilitar el reporte de incidencias. | Creación de maestro de activos y locales en BD | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-67
HU-08 | [Prioridad: Alta] Como Usuario del sistema, quiero iniciar sesión con credenciales seguras para acceder a mi perfil operativo. | Lógica de login, encriptado de claves y sesiones | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-68
GEST-01 | [Prioridad: Media] Como Scrum Master, requiero coordinar el entorno de trabajo y la documentación técnica inicial. | Documentación técnica inicial y entorno de trabajo | Maximiliano Duarte | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-43
QA-01 | [Prioridad: Alta] Como Responsable de QA, quiero verificar la calidad funcional de los módulos de acceso y catálogos. | Pruebas funcionales de acceso y carga | Maximiliano Duarte | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-44

## Sprint 2
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint 2)
Sprint Goal: Habilitar el flujo de reporte operativo para que los encargados generen tickets formales con evidencia fotográfica (cero WhatsApp).
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Clave Jira
HU-01 | [Prioridad: Alta] Como Encargado de Local, quiero seleccionar mi sucursal y equipo averiado desde un catálogo para reportar una falla sin usar QR. | Interfaz UI y catálogo de selección manual de activos (sin QR) | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-69
HU-02 | [Prioridad: Alta] Como Encargado de Local, quiero detallar la falla del activo para generar un ticket oficial de incidencia. | Backend y API para registro de incidencias y tickets | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-70
HU-03 | [Prioridad: Alta] Como Encargado de Local, quiero adjuntar fotografías de la falla para entregar contexto visual a los técnicos. | Configuración de storage y backend para carga de imágenes | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-71
HU-03 | [Prioridad: Alta] Como Encargado de Local, quiero adjuntar fotografías de la falla para entregar contexto visual a los técnicos. | UI y validación de subida fotográfica (formatos y límites) | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-72
HU-04 | [Prioridad: Media] Como Encargado de Local, quiero consultar el estado de mis tickets para conocer el avance de las reparaciones. | Vista responsiva de historial de tickets por local | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-73
QA-02 | [Prioridad: Alta] Como Responsable de QA, quiero validar el flujo completo de reporte para asegurar su integridad y usabilidad. | Validación funcional de reporte integral y subida de evidencia | Maximiliano Duarte | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-49

## Sprint 3
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint 3)
Sprint Goal: Integrar el despacho de Órdenes de Trabajo (OT) hacia el portal móvil del técnico y activar el motor automatizado de SLA.
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Clave Jira
HU-05 | [Prioridad: Media] Como Gerente de Operaciones, quiero visualizar y filtrar tickets pendientes para priorizar atenciones. | Backend y endpoints de filtros y ordenamiento de tickets | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-74
HU-06 | [Prioridad: Alta] Como Gerente de Operaciones, quiero vincular tickets a técnicos para generar Órdenes de Trabajo (OT). | Lógica relacional y despacho de Ticket a OT | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-75
HU-07 | [Prioridad: Alta] Como Gerente de Operaciones, quiero un cálculo automatizado de tiempos de respuesta para controlar el SLA. | Algoritmo de cálculo de vencimiento y alertas SLA | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-76
HU-09 | [Prioridad: Alta] Como Técnico de Terreno, quiero ver mis OT asignadas para organizar mi jornada de trabajo. | Portal web técnico responsive (Mobile-First) para OTs | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-77
GEST-02 | [Prioridad: Media] Como Scrum Master, requiero monitorear la infraestructura cloud y facilitar la integración técnica. | Soporte ágil y remoción de impedimentos de integración cloud | Maximiliano Duarte | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-54
QA-03 | [Prioridad: Alta] Como Responsable de QA, quiero probar los umbrales de SLA y el portal técnico para evitar fallas en terreno. | Definición de umbrales y ejecución de pruebas de SLA y flujo OT | Maximiliano Duarte | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-55

## Sprint 4
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración (Sprint 4)
Sprint Goal: Desplegar inteligencia de negocio gerencial (Dashboard interactivo), mantenimiento preventivo y asegurar el pase a producción del MVP.
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Clave Jira
HU-10_12 | [Prioridad: Alta] Como Técnico de Terreno, quiero cerrar la OT adjuntando fotografía de resolución para certificar el trabajo. | Flujo backend de actualización y cierre técnico de OT | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-78
HU-13_14 | [Prioridad: Media] Como Gerente de Operaciones, quiero programar revisiones periódicas para anticipar fallas de infraestructura. | Calendario interactivo UI de mantenimiento preventivo | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-79
HU-17_18 | [Prioridad: Alta] Como Gerente de Operaciones, quiero un dashboard interactivo con métricas para evaluar la operación técnica. | Desarrollo de gráficos analíticos (Chart.js) en frontend | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-80
HU-17_18 | [Prioridad: Alta] Como Gerente de Operaciones, quiero un dashboard interactivo con métricas para evaluar la operación técnica. | Queries estadísticas y APIs de consolidación de KPIs | Elías Guala | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-81
GEST-03 | [Prioridad: Alta] Como Scrum Master, requiero preparar el pase a producción y coordinar la entrega final del MVP. | Gestión de despliegue, pase a producción y preparación de demo | Maximiliano Duarte | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-63
QA-04 | [Prioridad: Alta] Como Responsable de QA, quiero certificar el MVP completo para garantizar el cumplimiento de la rúbrica. | Validación final integral UAT y pruebas de aceptación del MVP | Maximiliano Duarte | No Iniciado | 28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | SMX-64

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.