Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto SEMAXEL (Sistema de Gestión de Personal Técnico y Mantenimiento de Infraestructura) ha completado exitosamente el desarrollo e integración de los módulos comprometidos en el Producto Mínimo Viable (MVP), cumpliendo con los 4 Sprints planificados en Roadmap_SEMAXEL.xlsx (épicas SMX-36 a SMX-39) y las 24 tareas técnicas/gestión/QA detalladas en Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx (SMX-43 a SMX-81): 1. Sprint 1 - MVP Técnico y Accesos (SMX-36 ¦ Semanas 1–4, cierre 03/09/2026): Se completó el modelado e implementación de la base de datos relacional en MySQL 8 (utf8mb4) y el backend/frontend de gestión de usuarios y roles (HU-15: SMX-65, SMX-66), el catálogo maestro de empresas, sucursales y especialidades (HU-16: SMX-67), la autenticación segura con contraseñas encriptadas PBKDF2 y sesiones (HU-08: SMX-68), la documentación técnica inicial (GEST-01: SMX-43) y las pruebas funcionales de acceso (QA-01: SMX-44). 2. Sprint 2 - Flujo de Reporte Operativo (SMX-37 ¦ Semanas 5–8, cierre 01/10/2026): Se habilitó la selección manual guiada de sucursales y categorías sin depender de códigos QR (HU-01: SMX-69), el registro de tickets con numeración correlativa independiente por empresa como SEMAXEL-00001 (HU-02: SMX-70), el almacenamiento y validación de evidencias fotográficas (HU-03: SMX-71, SMX-72), el historial de cambios de estado por ticket (HU-04: SMX-73) y las pruebas integrales del flujo de reporte (QA-02: SMX-49). 3. Sprint 3 - Portal Técnico y SLAs (SMX-38 ¦ Semanas 9–12, cierre 29/10/2026): Se implementaron los filtros avanzados de tickets (HU-05: SMX-74), el despacho de Tickets a Órdenes de Trabajo mediante un Marketplace de Ofertas con autoselección validada por especialidad técnica (HU-06: SMX-75), el algoritmo automático de cálculo de fecha límite y cumplimiento SLA según prioridad y política activa (HU-07: SMX-76), el portal web responsivo para técnicos de terreno (HU-09: SMX-77), el monitoreo de integración (GEST-02: SMX-54) y las pruebas de umbrales SLA y flujo OT (QA-03: SMX-55). 4. Sprint 4 - Inteligencia de Negocio y Cierre MVP (SMX-39 ¦ Semanas 13–16, cierre 26/11/2026): Se implementó el flujo completo de actualización, resolución técnica, cierre y calificación 1–5 de Órdenes de Trabajo (HU-10_12: SMX-78), el módulo de planes y programaciones de mantenimiento preventivo con autogeneración de tickets al vencer la fecha programada (HU-13_14: SMX-79), el Dashboard Gerencial y módulo de Reportes con gráficos dinámicos en Chart.js y queries de KPIs (HU-17_18: SMX-80, SMX-81), encontrándose en ejecución final la preparación de despliegue y pruebas UAT (GEST-03: SMX-63 y QA-04: SMX-64). |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General (Ajustado al MVP Real): Desarrollar e implementar la aplicación web responsiva multiempresa SEMAXEL para centralizar el ciclo de vida del mantenimiento correctivo y preventivo en sucursales comerciales, utilizando una arquitectura modular en Python 3.10, Django 5.2, MySQL 8, Bootstrap 5 y Chart.js, garantizando trazabilidad completa, asignación por marketplace de ofertas, control de SLA y visualización de indicadores gerenciales. Objetivos Específicos Ajustados: 1. Implementar un modelo de datos relacional en MySQL 8 con aislamiento multiempresa (multi-tenant) y trazabilidad histórica de tickets, ofertas y órdenes de trabajo (SMX-65, SMX-67). 2. Construir un modelo de autorización basado en 5 roles (ADMIN, GESTOR, ENCARGADO, GERENCIA y TECNICO) con control de alcance por empresa/sucursal y separación de permisos de lectura y escritura (SMX-66, SMX-68). 3. Desarrollar la lógica de negocio para el reporte de incidencias con evidencias (SMX-69 a SMX-73), asignación mediante Marketplace de Ofertas con validación de especialidad (SMX-75), ejecución de Órdenes de Trabajo (SMX-77, SMX-78), cálculo automático de SLA (SMX-76) y autogeneración de tickets preventivos (SMX-79). 4. Validar la calidad funcional de la solución mediante pruebas QA/UAT (SMX-44, SMX-49, SMX-55, SMX-64) y disponibilizar tableros ejecutivos con Chart.js (SMX-80, SMX-81). |
| Metodología | Se aplica el marco ágil **Scrum** estructurado en 4 Sprints de 4 semanas (20 días hábiles por Sprint, con 6 tareas de 28 horas estimadas por iteración, totalizando 168 horas por Sprint y 672 horas de esfuerzo total del proyecto en Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx). Ajustes metodológicos aplicados: 1. Separación clara entre Jira y GitHub: Se eliminó la ambigüedad inicial definiendo a **Jira (proyecto SMX)** como única fuente de verdad del Product Backlog, épicas (SMX-36 a SMX-39) y tareas (SMX-43 a SMX-81), mientras que **GitHub (repositorio Capstone-SEMAXEL)** se utiliza exclusivamente para el control de versiones Git, ramas y Pull Requests. 2. Reemplazo de Carta Gantt estática por Roadmap y Sprint Backlog ágil: El seguimiento temporal se controla mediante Roadmap_SEMAXEL.xlsx y Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx sincronizados con el tablero Scrum. |
| Evidencias de avance | Se presentan cuatro bloques de evidencias verificables que resguardan la calidad disciplinaria del proyecto: 1. Evidencia de Arquitectura y Código Fuente (VS Code): Proyecto estructurado en 9 apps modulares de Django 5.2 (accounts, empresas, sucursales, tecnicos, tickets, ofertas, sla, mantenimiento, dashboard), manejo de variables de entorno (.env con python-dotenv) y servidor activo respondiendo peticiones HTTP 200/302. 2. Evidencia de Almacenamiento de Datos (MySQL Workbench y Django Admin): Esquema relacional 'capstone_semaxel' en MySQL 8 con integridad referencial, contraseñas encriptadas mediante PBKDF2_SHA256, registro de 16 usuarios activos en distintos roles, 3 empresas operativas (SEMAXEL, TecnoMant SPA, Arcos Plateados) y consultas SQL JOIN verificando técnicos y especialidades. 3. Evidencia Funcional End-to-End (Video demostrativo del software): Ejecución en vivo del ciclo completo: la Encargada de Local (María González, sucursal Santiago Centro) crea el ticket SEMAXEL-00007 ('Aire acondicionado no funciona - Está botando agua') y publica la oferta; el Técnico de Terreno (Carlos Díaz) visualiza la oferta en su marketplace, valida su especialidad y la toma generando la Orden de Trabajo #00064; avanza la orden a 'En ejecución' (diagnóstico 'Bota agua', costo estimado $50.000) y a 'Resuelta' (trabajo realizado 'se arregla', costo final $100.000); y el Administrador (Elías Guala) supervisa los indicadores globales en el Dashboard y módulo de Reportes (75% cumplimiento SLA, 25 tickets, calificación promedio 5.0 estrellas). 4. Evidencia Documental y de Gestión: Documentos formales de Alcance del MVP, Reglas de Negocio, Roles y Permisos, Arquitectura, Caso de Negocio, Mapa de Actores, Stakeholders, Roadmap_SEMAXEL.xlsx y Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir modelos de datos / Desarrollar una solución de software (Épica SMX-36: Sprint 1) | HU-15 (SMX-65 y SMX-66): Modelado de BD, Backend e Interfaz Frontend para gestión de usuarios y asignación de 5 roles (ADMIN, GESTOR, ENCARGADO, GERENCIA, TECNICO). | Python 3.10, Django 5.2, MySQL 8, Bootstrap 5, VS Code, Git/GitHub. | Sprint 1 - Semana 1 y 3 (56 hrs: 28h SMX-65 + 28h SMX-66) | Elías Guala (Desarrollo) / Sebastián Maturana (Arquitectura) | Facilitador: Django Auth y ORM. Dificultad: Separar permisos de lectura y escritura por alcance de empresa y sucursal. | Completado | Se centralizó la autorización por rol y alcance de fila en accounts/roles.py con 5 perfiles diferenciados. |
| Construir modelos de datos / Desarrollar una solución de software (Épica SMX-36: Sprint 1) | HU-16 (SMX-67) y HU-08 (SMX-68): Creación de maestro de empresas, sucursales y especialidades en BD, y lógica de login, encriptado PBKDF2 y sesiones. | MySQL 8 (utf8mb4), MySQL Workbench, Django ORM, python-dotenv. | Sprint 1 - Semana 2 y 4 (56 hrs: 28h SMX-67 + 28h SMX-68) | Elías Guala (Desarrollo) / Sebastián Maturana (Líder Técnico) | Facilitador: Motor InnoDB y migraciones nativas. Dificultad: Aislar datos entre múltiples empresas clientes. | Completado | Se implementó arquitectura SaaS multi-tenant filtrando querysets por empresa y sucursal asignada. |
| Gestionar proyectos informáticos / Realizar pruebas de certificación (Épica SMX-36: Sprint 1) | GEST-01 (SMX-43) y QA-01 (SMX-44): Coordinación del entorno de trabajo, documentación técnica inicial y pruebas funcionales de acceso y carga de catálogos. | Jira (Proyecto SMX), GitHub, MS Word, Navegador Web, MySQL Workbench. | Sprint 1 - Semanas 1 a 4 (56 hrs: 28h SMX-43 + 28h SMX-44) | Maximiliano Duarte (Scrum Master / QA) y Juan Pedro Farías León (Product Owner) | Facilitador: Tablero Scrum en Jira. Dificultad: Ambigüedad inicial entre Jira y GitHub para gestionar el backlog. | Completado | Se definió Jira como única fuente del Product Backlog y GitHub exclusivamente para control de versiones. |
| Desarrollar una solución de software (Épica SMX-37: Sprint 2) | HU-01 (SMX-69) y HU-02 (SMX-70): Interfaz UI de selección manual guiada de sucursal/categoría (sin QR) y Backend para registro de tickets con correlativo por empresa. | Django 5.2 (app tickets), Bootstrap 5, MySQL 8. | Sprint 2 - Semana 5 y 6 (56 hrs: 28h SMX-69 + 28h SMX-70) | Elías Guala (Desarrollo) / Juan Pedro Farías León (Reglas de Negocio) | Facilitador: Formularios de Django. Dificultad: Evitar colisión de números de ticket entre distintas empresas. | Completado | Se implementó _proximo_numero(sucursal) generando correlativos <codigo_empresa>-00001 y validación TicketForm.clean_sucursal. |
| Desarrollar una solución de software (Épica SMX-37: Sprint 2) | HU-03 (SMX-71 y SMX-72) y HU-04 (SMX-73): Configuración de storage MEDIA_ROOT, UI de subida de evidencias fotográficas y vista responsiva de historial de tickets (TicketHistorial). | Django Media Storage, Bootstrap 5, MySQL 8. | Sprint 2 - Semana 7 y 8 (84 hrs: 28h SMX-71 + 28h SMX-72 + 28h SMX-73) | Elías Guala (Desarrollo) / Sebastián Maturana (Revisión Técnica) | Facilitador: Modelo EvidenciaTicket. Dificultad: Garantizar trazabilidad de quién, cuándo y por qué cambia cada estado. | Completado | Se automatizó la creación de registros en TicketHistorial en cada transición de la máquina de estados. |
| Realizar pruebas de certificación (Épica SMX-37: Sprint 2) | QA-02 (SMX-49): Validación funcional del flujo integral de reporte operativo y subida de evidencia fotográfica por sucursal. | Entorno local Django, Chrome DevTools, MySQL Workbench. | Sprint 2 - Semana 8 (28 hrs: SMX-49) | Maximiliano Duarte (Líder QA) y Juan Pedro Farías León (PO) | Facilitador: Pruebas con perfiles reales de Encargado de Local (mgonzalez). | Completado | Se verificó el bloqueo 403 cuando un encargado intenta reportar en una sucursal ajena. |
| Desarrollar una solución de software (Épica SMX-38: Sprint 3) | HU-05 (SMX-74) y HU-06 (SMX-75): Backend de filtros de tickets y lógica relacional de publicación en Marketplace de Ofertas y conversión a Orden de Trabajo (OT). | Django 5.2 (apps ofertas y tickets), MySQL 8. | Sprint 3 - Semana 9 y 10 (56 hrs: 28h SMX-74 + 28h SMX-75) | Elías Guala (Desarrollo) / Sebastián Maturana (Arquitectura) | Facilitador: Relación 1 a 1 Ticket-Oferta-Orden. Dificultad: Un motor de asignación automática óptima excedía el alcance del MVP. | Ajustada / Completado | Se ajustó a un Marketplace de Ofertas con expiración automática y autoselección del técnico validando coincidencia de especialidad. |
| Desarrollar una solución de software (Épica SMX-38: Sprint 3) | HU-07 (SMX-76) y HU-09 (SMX-77): Algoritmo de cálculo de fecha_limite_sla según prioridad/política activa y portal web responsivo (Mobile-First) para técnicos de terreno. | Django 5.2 (apps sla y tecnicos), Bootstrap 5. | Sprint 3 - Semana 11 y 12 (56 hrs: 28h SMX-76 + 28h SMX-77) | Elías Guala (Desarrollo) / Juan Pedro Farías León (Especificación SLA) | Facilitador: Políticas SLA globales y por empresa. Dificultad: Alcance de alertas automáticas al vencer el SLA. | Ajustada / Completado | Se definió el cálculo exacto fecha_creacion + tiempo_maximo_resolucion y medición informativa de cumplimiento en el Dashboard. |
| Gestionar proyectos informáticos / Realizar pruebas de certificación (Épica SMX-38: Sprint 3) | GEST-02 (SMX-54) y QA-03 (SMX-55): Soporte ágil de integración y ejecución de pruebas de umbrales de SLA, toma de ofertas y flujo de Órdenes de Trabajo. | Jira, GitHub, entorno de pruebas multi-sesión. | Sprint 3 - Semanas 9 a 12 (56 hrs: 28h SMX-54 + 28h SMX-55) | Maximiliano Duarte (Scrum Master / QA) y Juan Pedro Farías León (PO) | Facilitador: Simulación simultánea entre Encargado (María González) y Técnico (Carlos Díaz). | Completado | Se validó en vivo la creación de la OT #00064 a partir del ticket SEMAXEL-00007. |
| Desarrollar una solución de software (Épica SMX-39: Sprint 4) | HU-10_12 (SMX-78) y HU-13_14 (SMX-79): Flujo de actualización/resolución técnica y cierre con calificación (1-5) de OT, y módulo de planes de mantenimiento preventivo con autogeneración de tickets. | Django 5.2 (apps tickets y mantenimiento), MySQL 8. | Sprint 4 - Semana 13 y 14 (56 hrs: 28h SMX-78 + 28h SMX-79) | Elías Guala (Desarrollo) / Sebastián Maturana (Líder Técnico) | Facilitador: Servicio automático de preventivos. Dificultad: Renderizar un calendario visual complejo restaba tiempo a la lógica preventiva. | Ajustada / Completado | Se reemplazó la grilla de calendario visual (SMX-79) por un listado estructurado de planes y programaciones que autogenera tickets preventivos al vencer fecha_proxima. |
| Desarrollar una solución de software / Gestionar proyectos (Épica SMX-39: Sprint 4) | HU-17_18 (SMX-80 y SMX-81): Desarrollo de gráficos analíticos con Chart.js en frontend y queries estadísticas de consolidación de KPIs en Dashboard y Reportes. | Django 5.2 (app dashboard), Chart.js, Bootstrap 5. | Sprint 4 - Semana 15 (56 hrs: 28h SMX-80 + 28h SMX-81) | Elías Guala (Desarrollo) / Juan Pedro Farías León (KPIs y Documentación) | Facilitador: Librería Chart.js integrada con el ORM de Django. | Completado | Se implementaron vistas diferenciadas de Dashboard y Reportes filtradas según el rol y empresa del usuario. |
| Gestionar proyectos informáticos / Realizar pruebas de certificación (Épica SMX-39: Sprint 4) | GEST-03 (SMX-63) y QA-04 (SMX-64): Gestión de despliegue, preparación de demostración final y validación integral UAT de aceptación del MVP. | Entorno local espejo / VPS Cloud, Jira, GitHub, Video Demo. | Sprint 4 - Semana 16 (56 hrs: 28h SMX-63 + 28h SMX-64) | Maximiliano Duarte (Scrum Master / QA) y Equipo Completo | Facilitador: Base de datos poblada y video demostrativo grabado. Dificultad: Precisión de permisos en rol GERENCIA. | En curso | Se documentó la observación técnica para restringir transiciones de orden en GERENCIA y se completó el video demostrativo del MVP. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores facilitadores: 1. Arquitectura modular en Django 5.2 y MySQL 8: La organización en 9 aplicaciones independientes (accounts, empresas, sucursales, tecnicos, tickets, ofertas, sla, mantenimiento, dashboard) permitió sistematizar el desarrollo de las tareas SMX-65 a SMX-81 sin conflictos de código. 2. Planificación estructurada en Roadmap y Sprint Backlog: Contar con Roadmap_SEMAXEL.xlsx (épicas SMX-36 a SMX-39) y Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx (24 tareas con estimación de 28 horas cada una) facilitó el control de avance semanal. Factores que dificultaron el desarrollo y acciones correctivas tomadas: 1. Sobredimensionamiento técnico inicial: En los documentos preliminares se consideró desarrollar una PWA con soporte offline/notificaciones push, un motor algorítmico de asignación automática y un calendario visual interactivo. **Acción tomada:** Se redactó el documento formal 'Alcance del MVP', acotando el sistema a una aplicación web responsiva multiempresa con asignación mediante Marketplace de Ofertas (SMX-75) y planes preventivos en listado con autogeneración de tickets (SMX-79). 2. Control de acceso multiempresa (Multi-tenant): Evitar fugas de información entre empresas clientes (ej. SEMAXEL, TecnoMant SPA y Arcos Plateados) y sucursales. **Acción tomada:** Se implementó en accounts/roles.py el filtrado estricto por empresa/sucursal y predicados separados de lectura y escritura.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizaron tres ajustes formales sobre las actividades del plan de trabajo para asegurar un MVP 100% funcional y demostrable: 1. Ajuste en HU-06 (SMX-75 - Asignación de OT a Técnicos): En lugar de una asignación manual rígida o un algoritmo predictivo complejo, se implementó un **Marketplace de Ofertas con autoselección del técnico**, validando automáticamente que la especialidad del técnico coincida con la categoría del ticket y bloqueando la toma si no es elegible. 2. Ajuste en HU-13_14 (SMX-79 - Calendario Preventivo): Se sustituyó la interfaz de calendario gráfico mensual por un **módulo de Planes y Programaciones Preventivas en listado**, priorizando el servicio backend que genera automáticamente los tickets tipo PREVENTIVO cuando vence fecha_proxima y reposiciona el siguiente ciclo sumando la frecuencia en días. 3. Exclusión explícita de características PWA offline y notificaciones push: Se dejó establecido que la primera versión es una aplicación web responsiva multiusuario (Bootstrap 5), trasladando el manifest, service worker, modo offline y notificaciones por correo/push al alcance futuro post-MVP.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Estado de cumplimiento: Todas las actividades de codificación, base de datos e interfaz del MVP (Sprints 1, 2, 3 y desarrollo del Sprint 4: SMX-65 a SMX-81) se encuentran **100% completadas y operativas**, tal como se acredita en el video demostrativo y en MySQL Workbench. Actividades en curso final (cierre del Sprint 4): • **GEST-03 (SMX-63) y QA-04 (SMX-64):** Cierre de pruebas de aceptación de usuario (UAT), restricción fina de solo lectura para el rol GERENCIA sobre las transiciones de órdenes de trabajo y puesta a punto para la defensa ante la comisión evaluadora. • **Estrategia de cierre:** Sincronizar los estatus finales en la planilla Sprint_Backlog_SEMAXEL(2).xlsx y en el tablero Jira (pasando las tareas de 'No Iniciado / En Curso' a 'Completado') y realizar el ensayo general de presentación con el entorno local poblado como respaldo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.