## Sprints SEMAXEL
SPRINT 1
Historia de usuario | Tarea | Encargado | Estado | Día 1 (Total Hrs) | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7
HU-15 Gestión de usuarios y roles | Modelado de BD y Backend de usuarios | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-15 Gestión de usuarios y roles | Interfaz Frontend de gestión de roles | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-16 Gestión locales y activos | Creación de maestro de activos | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-08 Inicio de sesión del técnico | Lógica de login y validación sesiones | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
Varias (Apoyo y Gestión) | Documentación técnica inicial y entorno | Maximiliano Duarte | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-15 y HU-16 (Testing) | Pruebas funcionales de acceso y carga | Maximiliano Duarte | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
SPRINT 2
Historia de usuario | Tarea | Encargado | Estado | Día 1 (Total Hrs) | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7
HU-01 Selección manual de activos | Interfaz web de selección manual de activos | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | *
HU-02 Registro de incidencia | Backend y API generación de ticket | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-03 Adjuntar fotografías | Configuración Storage y subida BD | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-03 Adjuntar fotografías | UI validación de carga fotográfica | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-04 Consultar estado tickets | Vista de tickets por local para encargado | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-01 a HU-04 (Testing) | Validación de reporte integral | Maximiliano Duarte | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
SPRINT 3
Historia de usuario | Tarea | Encargado | Estado | Día 1 (Total Hrs) | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7
HU-05 Visualizar tickets pendientes | Backend de filtros y ordenamiento | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-06 Asignar ticket a OT | Lógica relacional Ticket-OT | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-07 Definir tiempos SLA | Algoritmo de cálculo vencimiento | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-09 Mis OT asignadas | Portal técnico UI (Mobile-First) | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
Soporte Ágil | Remoción impedimentos Cloud | Maximiliano Duarte | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
Control SLA | Definición umbrales prueba SLA | Maximiliano Duarte | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
SPRINT 4
Historia de usuario | Tarea | Encargado | Estado | Día 1 (Total Hrs) | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7
HU-10, HU-11, HU-12 (Cierre OT) | Flujo de actualización y cierre técnico | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-13 y HU-14 Mant. Preventivo | Calendario UI e integraciones | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-17 Dashboard y HU-18 Historial | Gráficos Chart.js e integraciones | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
HU-17 Dashboard y HU-18 Historial | Queries estadísticas y APIs | Elías Guala | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
Gestión Despliegue | Pase a producción / Preparación demo | Maximiliano Duarte | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS
Validación Final | Pruebas UAT integrales MVP | Maximiliano Duarte | NO INICIADO | TOTAL: 28H 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS | 4 HORAS