## Diccionario EDT
ID EDT | Nombre del Paquete de Trabajo | Descripción Detallada | Criterios de Aceptación | Entregables | Suposiciones y Restricciones | Responsable
1.1.2 | Arquitectura y Modelo BD (MySQL) | Diseño del modelo entidad-relación y scripts SQL para la estructura de la base de datos de SEMAXEL. | Diagrama E-R aprobado; Base de datos instanciada en el servidor sin errores. | Script SQL, Modelo E-R. | Depende de la aprobación de requerimientos. | Elías Guala
1.2.1 | Módulo de Login y Sesiones | Desarrollo del sistema de autenticación, validación de credenciales encriptadas y manejo de sesiones HTTP. | Usuarios pueden iniciar sesión y son bloqueados tras 3 intentos fallidos. | API Login, Interfaz Login. | Uso de Django/Python y tokens seguros. | Elías Guala
1.3.2 | Catálogo Manual de Activos | Creación de la interfaz para que el Encargado de Local seleccione manualmente el activo dañado sin depender de códigos QR. | Lista desplegable filtra los activos según el local seleccionado. | UI Catálogo, Endpoints de consulta. | Se asume carga previa de locales. | Elías Guala
1.4.2 | Almacenamiento de Evidencia Fotográfica | Implementación del proceso de subida, compresión (máx 5MB) y almacenamiento de imágenes adjuntas a un ticket. | El sistema rechaza imágenes mayores a 5MB; Las fotos se visualizan en el detalle del ticket. | Módulo de carga de archivos. | Conexión a storage cloud estable. | Elías Guala
1.5.2 | Algoritmo y Alertas de Tiempos SLA | Programación del motor de cuenta regresiva backend que calcula tiempos de resolución según criticidad. | Alertas rojas se activan al sobrepasar el 80% del tiempo estipulado. | Motor de cálculo SLA. | Tiempos SLA definidos por gerencia. | Elías Guala
1.5.4 | Cierre Fotográfico de OT | Funcionalidad móvil que exige al técnico subir una foto de la reparación para dar por terminada la Orden de Trabajo. | La OT no cambia a estado 'Resuelto' si no hay un archivo de imagen válido adjunto. | UI Cierre de OT, API de validación. | Técnicos deben tener smartphones. | Elías Guala
1.6.2 | Dashboard Gerencial (Chart.js) | Desarrollo del panel de control con indicadores gráficos de cumplimiento de SLAs y tickets por estado. | Los gráficos se actualizan en tiempo real extrayendo datos de MySQL. | Panel Dashboard Gerencial. | Librería Chart.js. | Elías Guala
1.1.3 | Ejecución de Pruebas (QA) y UAT | Planificación, diseño y ejecución de casos de prueba integrales para todo el flujo operativo de SEMAXEL. | Cero bugs críticos en producción; Trazabilidad de pruebas reportada en Jira. | Reporte de QA, Matriz de Pruebas. | Entorno de pruebas idéntico a prod. | Maximiliano Duarte (QA)